Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка «Детский сад № 11 г. Добрянка»

**План реализации муниципальной программы**

**Добрянского муниципального района**

**«Талантливые дети»**

**2014 – 2016 гг.**

**Добрянка 2014 г.**

**Постановка проблемы**

В последние годы работа с одаренными детьми выделяется в разряд приоритетных направлений. Это, конечно, не случайно: век наукоемких технологий невозможен без сохранения и умножения творческого и интеллектуального потенциала страны. Для образовательных учреждений работа с одаренными детьми – одно из условий формирования имиджа учреждения, а также один из показателей результативности его работы. Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых детей составляет одну их главных проблем совершенствования системы образования. Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых, в особом внимании и руководстве. Но данное мнение ошибочно.

Поэтому Указом президента от 07.05.2012 №599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» предусматривается разработка комплекса мер, направленных на выявление и поддержку одарённых детей и молодёжи. В Пермском крае реализуется долгосрочная целевая программа «Семья и дети Пермского края на 2011 – 2015 годы», в программе ведется работа с одаренными детьми с учетом особенностей регионального развития.

В настоящее время в муниципальной системе образования работу с одаренными детьми осуществляют многие образовательные учреждения: дошкольные образовательные учреждения общеобразовательные учреждения, учреждения дополнительного образования.

В детском саду накоплен определенный опыт работы по поддержке и развитию творческих способностей детей. Одним из способов выявления талантливых детей является участие их в мероприятиях различного уровня, проводимых на конкурсной основе. Данные мероприятия – это одна из эффективных форм диагностики освоения воспитанниками образовательных программ, как основных, так и дополнительных. Включение детей в конкурсную деятельность – это результат индивидуальной образовательной траектории развития ребенка.

Поэтому согласно приказу управления образования от 14.03.2012 №СЭД-01-06-43 "Об утверждении Плана районных мероприятий" в Добрянском районе систематически проводятся фестивали, конкурсы, соревнования, в ходе которых выявляется большое количество талантливых и одаренных детей в различных областях и видах деятельности.

Задачи развития кадрового потенциала, повышения уровня профессиональных знаний педагогических работников решаются с помощью проведения обучающих семинаров.

**Основные цели и задачи.**

**Цель:** Создание системы поддержки и сопровождения талантливых детей.

**Задачи:**

- реализовывать план по организации работы с одаренными детьми на базе образовательного учреждения;

- выявить одаренных детей среди воспитанников ДОУ;

- создать условия для активного участия детей в конкурсах, соревнованиях, выставках, направленных на развитие их способностей;

- пополнять муниципальный банк «Одаренные дети»;

- увеличивать количество победителей и призёров творческих конкурсов разного уровня;

**Ожидаемые результаты.**

- организация и проведение мероприятий муниципального уровня;

- реализуется план работы с талантливыми детьми на базе образовательного учреждения.

- создание и пополнение банка «Одаренные дети» в ДОУ и муниципального банка;

- созданы условия для активного участия детей в конкурсах, соревнованиях, выставках, направленных на развитие их способностей;

- увеличение количества победителей и призёров творческих конкурсов разного уровня.

**Этапы реализации основных мероприятий на 2014-2015 годы**

(в рамках реализации целевой программы Добрянского муниципального района «Талантливые дети» на 2014-2016 годы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Исполнители | | Сроки |
| 1. **Организационный этап (2014 год)** | | | | |
| 1 | Анализ работы с талантливыми детьми в ДОУ | Бражкина С.А. | Февраль 2014 | |
| 2 | Разработка плана по работе с талантливыми детьми | Бажина С.Ю.  Бражкина С.А. оргкомитет | Март-апрель 2014 | |
| 3 | Представление плана по работе с талантливыми детьми на методическом совете ДОУ | Бажина С.Ю | апрель 2014 | |
| 4 | Размещение плана по работе с талантливыми детьми на сайте ДОУ | Некрасова Л.В. | Апрель 2014 | |
| **2. Основной этап (2014-2015)** | | | | |
| **2.1. Работа с педагогическими кадрами,**  **методическое сопровождение образовательного процесса** | | | | |
| 1 | Включить задачи по обучению педагогов работе с одаренными детьми в план работы ДОУ. | Бажина С.Ю. | | май 2014 |
| 2 | Выступить по теме программы «Талантливые дети» на общем родительском собрании. | Педагог-психолог | | сентябрь 2014 |
| 3 | Участие педагогов в методических объединениях района по вопросам работы с талантливыми детьми | Педагоги | | В течение реализации программы |
| 4 | Участие в конкурсах ОУ по работе с талантливыми детьми | Бажина С.Ю., оргкомитет | | В течение реализации программы |
| 5 | Размещение методических материалов в банке образовательных программ и методических материалов по работе с талантливыми детьми. | педагоги | | В течение реализации программы |
| 6 | Создание и ведение электронного банка «Талантливые дети» в ДОУ | Бражкина С.А. | | В течение реализации программы |
| 2.2**. Мероприятия для воспитанников ДОУ** | | | | |
| 1 | Работа со специалистами | Бражкина С.А.  Вилисова О.Р.  Сергеенко Е.Г.  Балдина О.М.  Коняева М.Н.  Бойко Т.П. | В течение учебного года по плану | |
| 2 | Работа кружков, выявление одаренных детей | Педагоги ДОУ | В течение реализации программы | |
| 3 | Проведение творческих, спортивных мероприятий | Бажина С.Ю.  педагоги ДОУ | В течение реализации программы | |
| 4 | Участие в муниципальных конкурсах. | Бажина С.Ю.  педагоги ДОУ | В течение реализации программы | |
| **3 этап – контрольно-аналитический этап (2016)** | | | | |
| 1 | Анализ результатов реализации плана по всем направлениям работы, информационно-аналитические отчеты по реализации программы | Бажина С.Ю. | | 2016 г. |

**План мероприятий**

(в рамках реализации программы Добрянского муниципального района

«Талантливые дети» на 2014-2015 год)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Работа с педагогическими кадрами и родителями.** | | | | |
| 1.1. | Участие в муниципальном конкурсе авторских программ дополнительного образования детей | 15.01-20.04 2014 | ЦДОД «Логос» | специалисты |
| 1.2. | Участие в семинаре по обмену опытом работы с одарёнными детьми «Формы работы сопровождения одарённого ребёнка» | Ноябрь 2014 | ЦДОД «Логос» | Специалисты, педагоги. |
| 1.3. | Родительское собрание | 1 раз в год | ДОУ | Педагог-психолог  Бражкина С.А., педагоги |
| 1.4. | Создание и ведение электронного банка «Талантливые дети» | В течение года | ДОУ | Бражкина С.А. |
| 1.5. | Информация на сайте ДОУ | В течение года | ДОУ | Некрасова Л.В. |
| 1. **Психолого-педагогическое сопровождение программы** | | | | |
| 2.1 | Диагностика детей | Март-апрель 2014 | ДОУ | Педагог-психолог, педагоги |
| 2.2 | Разработка карты индивидуального развития | Март 2014 | ДОУ | Педагог-психолог, |
| 2.3. | Участие в августовской конференции на секции по работе с одарёнными детьми. | Август 2014 | ММЦ | Педагоги |
| 2.4 | Участие в работе секции «Талантливые дети» в рамках муниципальной Ярмарки педагогического мастерства. | Ноябрь 2014 | ММЦ | Бажина С.Ю., педагоги |
| 1. **Мероприятия с воспитанниками ДОУ** | | | | |
|  | | | | |
| 3.1 | Работа кружков. | Январь-май 2014  1 раз в неделю | ДОУ | педагоги |
| 3.2 | Организация и оказание дополнительных платных образовательных услуг | В течение года 1 раз в неделю | ДОУ | педагоги |
| 3.3. | Участия в конкурсах всероссийского, краевого, муниципального и институционально уровнях. | В течение учебного года | ДОУ | педагоги |
| 3.4. | Организация и проведение конкурса «Чтецов». | Февраль 2014,  2015г | ДОУ | Балдина О.М., Епишина Н.В. педагоги ДОУ |
| 3.5. | Участие в районном конкурсе чтецов | Апрель 2014 | «Логос» | Балдина О.М., Епишина Н.В. |
| 3.6. | Участие в конкурсе «Юный программист» | Сентябрь 2014 | ММЦ | Фомина Л.А. |
| 3.7. | Участие в фестивале «ассамблея искусств – 2013» | Декабрь 2013 |  | Коняева М.Н.  Бойко Т.П. |
| 3.8. | Районный фестиваль - конкурс талантов «Звездный путь – 2014» | Март 2014 |  | Коняева М.Н.  Бойко Т.П. |
| 3.9. | Районный фестиваль военной песни «Память» | Май 2014 |  | Коняева М.Н.  Бойко Т.П. |
| 3.10. | Районный фестиваль «За здоровьем всей семьёй» | Февраль 2014 | ЦДОД «Логос» | Вилисова О.Р. |
| **4.Контрольно-аналитические мероприятия** | | | | |
| 4.1 | Мониторинг реализации муниципальной программы на основании разработанных критериев |  | ДОУ | Бажина С.Ю.  Орг.комитет |
| 4.2 | Анализ деятельности ДОУ по работе с одарёнными детьми (охват детей доп.образованием) | Декабрь 2014 | ДОУ | Бажина С.Ю. |
| 4.3 | Представление отчётов о работе с одарёнными детьми в ДОУ | 1 раз в квартал | ЦДОД «Логос» | Бражкина С.А. |
| 4.4 | Контроль за ведением электронного банка «Одарённые дети» в ДОУ | По плану контроля | ДОУ | Бражкина С.А. |
| 4.6 | Определение проблем, возникших при реализации плана. | В процессе реализации программы | ДОУ | Бражкина С.А.  Орг.комитет |